**Концепция**

**республиканской информационной кампании**

**«Безопасный интернет»**

**Дата проведения:**

С 10 по 21 апреля 2017 года

**Организаторы информационной кампании:**

Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК, управления образования, внутренней политики, департаменты внутренних дел областей, гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию), средства массовой информации.

**Основная цель Кампании**– обеспечить доведение до несовершеннолетних, педагогов и родителей информации, направленной на повышение уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента, повышение культуры пользования Интернет ресурсами, ответственности взрослых пользователей Интернет-услуг в отношении контроля за Интернет-активностью несовершеннолетних.

**Кампания включает проведение ряда мероприятий:**

**I. Подготовительный этап:**

1. Размещение информации о ходе подготовки и проведении Кампании на интернет- ресурсах органов и организаций образования, сайте МОН РК и КОПД МОН РК и СМИ.

2. Освещение в средствах массовой информации хода проведения Кампании.

**II. Основной этап:**

3. Открытие Кампании 10 апреля 2017 года: проведениеобщешкольных линеек, классных часов, круглых столов, открыты уроков и др. мероприятий в организациях образования на темов: «Что такое Интернет?», «Путешествие в страну «БезОпасный интернет», «Полезный и безопасный Интернет», «Детям нужен с детских лет безопасный интернет», «Интернет и мы», «Меры безопасности в сети Интернет», «Меры направленные обезопасить Интернета» и др.

4. Обеспечение информационного сопровождения Кампании – проведение конкурсов плакатов, буклетов, творческих работ учащихся, сочинений на темы «Безопасный интернет», «Этикет сетевого общения», «Интернет - в моей жизни», широкое освещение мероприятий кампании в СМИ.

5. Организация и проведение в организациях образования встреч учащихся с опытными программистами, психологами, общественными деятелями проведение бесед, дебатов и ряда мероприятийна темы: «Профилактика интернет – зависимости школьников», «Интернет: за и против».

6.Организация и проведение родительских собраний по вопросам пользования Интернет-ресурсами в домашних условиях.

7.Организация правового всеобуча для родителей, проведение родительских собраний, консультационная, психокоррекционная работа с детьми и родителями, проведение семинаров-тренингов для родителей.

**III .Ожидаемые результаты**

В результате реализации указанных мер ожидается повышение интернет- грамотности детей, родителей и педагогов, осведомленности участников воспитательного процесса о принципах и настройках безопасности интернета, формирование чувства ответственности и уважения к собеседникам в сети интернет.

**«Утверждаю»**

**вице-министр образования**

**и науки Республики Казахстан**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э. Суханбердиева**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

**План мероприятий**

**по организации и проведению республиканской информационной кампании**

**«Безопасный интернет»**

**Время проведения:**

10 – 21 апреля 2017 года

**Организаторы информационной кампании:**Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК, управления образования, внутренней политики,департаменты внутренних дел областей, гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию), ассоциации родительской общественности (по согласованию), средства массовой информации.

**Цель информационной кампании:**обеспечить доведение до несовершеннолетних, педагогов и родителей информации, направленной на повышение уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента, повышение культуры пользования Интернет ресурсами, ответственности взрослых пользователей Интернет-услуг в отношении контроля за Интернет-активностью несовершеннолетних.

**Ожидаемые результаты:**повышение уровня правовой информированности общества о правах детей, а также о возможных формах помощи в случаях попадания детей под отрицательное воздействие социальных сетей; активизация вовлечения родителей, государственных и общественных организаций в деятельность по обеспечению охраны и защиты законных интересов детей.

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Привлечение внимания общественности к вопросам защиты ребенка от отрицательного воздействия негативной информации, пропаганды и агитации, причиняющей вред его здоровью** | | | | |
| 1. | Оформление и обновление тематических информационных стендов для родителей и учащихся. Распространение информационных листков с контактными данными учреждений, оказывающих психологическую помощь детям | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования областей гг. Астаны и Алматы |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации (печатные издания, Интернет-ресурсы) информации о службах, оказывающих психологическую помощь детям | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования, внутренней политики областей гг. Астаны и Алматы, |
| 3. | Публикация статей, интервью по защите детей от отрицательного воздействия информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью в средствах массовой информации, социальных сетях | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования, внутренней политики, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, |
| 4. | Обеспечение корректного освещения в средствах массовой информации, а также в социальных сетях темы сетевых игр и суицида подростков | Публикации в СМИ | постоянно | Управление внутренней политики областей, городов Астана и Алматы |
| 5. | Выпуск и распространение тематических профилактических буклетов, памяток, информационных листовок, ориентированных на разные целевые группы (дети и подростки, родители и педагогические работники):«Как обеспечить безопасность в Интернете» «Памятка для родителей», «Я ищу в сети доброту», «Безопасный интернет», «Этикет сетевого общения», «Интернет - в моей жизни» | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, внутренней политики, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 6. | Организация и проведение флеш-мобов, детских дебатных турниров, дискуссионных площадок, аутрич-кампаний «Профилактика интернет – зависимости школьников», «Интернет: за и против», круглых столов с участием родительской общественности | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, внутренней политики, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 7. | Организация и проведение фотоконкурса на тему «Безопасный интернет». | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, внутренней политики, гг. Астаны и Алматы |
| 8. | Проведение классных часов по вопросам защиты от отрицательного воздействия социальных сетей, наносящих вред здоровью с приглашением юристов, инспекторов ЮП и т.д. | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, неправительственные организации(по согласованию) |
| 9. | Организация показа видеороликов о приемлемых моделях поведения в Интернете среди учащихся | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, внутренней политики, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы |
| 10. | Семинары с педагогами учреждений образования «Как обеспечить безопасность детей в Интернете» | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы |
| 11. | Широкое освещение в СМИ мероприятий информационной кампании «Безопасный интернет» | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, внутренней политики областей гг. Астаны и Алматы |
| 12. | Изучение и внедрение опыта использования программ блокировки негативного контента интернета в организациях образования | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы |
| **Пропаганда ответственного родительства** | | | | |
| 12. | Проведение правового всеобуча для родителей и детей | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 13. | Проведение родительских собраний по вопросам усиления родительского контроля за действиями детей в Интернете и в социальных сетях | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 14. | Консультационная, психокоррекционная работа с детьми, подростками и родителями | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 15. | Совместно с Республиканским общественным объединением «Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» посредством WhatsApp мессенджер распространить рекомендации об обеспечении информационной безопасности для родителей | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» (по согласованию) |
| **4. «Реальный мир лучше виртуального»** | | | | |
| 16. | Проведение в организациях образования акций «Книга вместо интернета», «Я офлайн» | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы, |
| 17. | Организация флеш-мобов на тему «Реальный мир лучше виртуального» | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы, |
| 18. | Проведение опросов среди школьников о том, сколько часов в день они проводят за компьютерами и смартфонами. | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы, |
| **Обеспечение доступности и повышение эффективности оказания помощи детям, подвергшимся отрицательному воздействию социальных сетей, наносящих вред их здоровью** | | | | |
| 19. | Проведение психологического обследования, психологических тренингов с детьми | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образованияобластей гг. Астаны и Алматы |
| 20. | Проведение мероприятий, направленных на выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание экстренной первой помощи | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования областей, гг. Астаны и Алматы, неправительственные организаций (по согласованию) |
| 21. | Открыть горячие линии для консультации родителей по вопросам использования программ родительского контроля на телефонах и компьютерах | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования областей, внутренней политики гг. Астаны и Алматы |
| 22. | Деятельность «горячей линии» для детей и родителейпо оказанию психологической помощи | Информация в МОН РК | постоянно | Управления образования, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| 23. | Низкопороговые консультации (анонимное оказание консультативной помощи) | Информация в МОН РК | 10 – 21 апреля | Управления образования, департаменты внутренних дел областей гг. Астаны и Алматы, неправительственные организации (по согласованию) |
| **Итоги** | | | | |
| 24. | Размещение откликов о проведении республиканской информационной кампании «Безопасный интернет» на сайте МОН РК, КОПД МОН РК, СМИ. | Информация в МОН РК | апрель | Комитет по охране прав детей, управления образования областей, гг. Астаны и Алматы |
| 25. | Подготовка итоговой информации о проведении республиканской информационной кампании «Безопасный интернет» | Информация Министру образования и науки РК | до 30 апреля | Комитет по охране прав детей |

**Сокращения:**

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан

КОПД МОН РК – Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

Отчет до 25 апреля 2017 г

**Итоги информационной кампании «Безопасный интернет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование области** | **Кол-во общешкольных линеек** | **Кол-во**  **классных часов** | **Кол-во конкурсов**  (конкурсы плакатов, буклетов, творческих работ, сочинений, флеш-моб, акции) | **Кол-во**  **встреч** | **Кол-во дебатов** | **Кол-во родительских собраний** | **Охват детей** | **Освещение в СМИ**  *(наименование СМИ, дата размещения)* | **Другие** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |